## Sheet1
レイアウト変更に伴う 表示要領
必ずシールを貼るもの
１ 机 （右手前すみ）
２ 脇机 （右手前すみ）
３ 電話機 （ディスプレイの下、表示は隠さない）
４ 椅子 （背もたれ裏）
５ ディスプレイなど （個人保管は除く）
個人ロッカーなどで管理するものは任意
６ 集積するダンボール
７ その他 集積などで個人を特定する必要があるもの
＜＜上記は 全員（役員等も含む）シール貼付して下さい＞＞
※ 組織として管理する物は、組織別カラーの番号表示のないシールを利用して識別できるようにして下さい。
電話機をダンボールには入れないこと

## ｽｹｼﾞｭｰﾙ
プロジェクト名 |  | 本社1階ﾚｲｱｳﾄ変更 | [6 empty] | 開始日 |  |  |  | 2022-11-20 | [7 empty] | ◎ | 実施日
[9 empty] | 終了日 |  |  |  | 2022-12-05 | [7 empty] | △ | ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ、ﾗﾍﾞﾙｼｰﾙ類の事前配布
No | タスク |  | 担当者 | 予定 |  | ステータス | 2022-11-20 | [10 empty] | 2022-12-01
| カテゴリ | 作業名 |  | 開始日 | 終了日 |  | 2022-11-20 | 2022-11-21 | 2022-11-22 | 2022-11-23 | 2022-11-24 | 2022-11-25 | 2022-11-26 | 2022-11-27 | 2022-11-28 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 2022-12-01 | 2022-12-02 | 2022-12-03 | 2022-12-04 | 2022-12-05 | 2022-12-06 | 2022-12-07 | 2022-12-08 | 2022-12-09 | 2022-12-10 | 2022-12-11
[7 empty] | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
① | 業者作業（ｵｶﾑﾗ） | ﾓﾋﾞｰﾙﾗｯｸ撤去工事 | 総務人事 | 2022-11-20 | 2022-11-20 | bar: 2022-11-20
② | 業者作業（ﾘｺｰ） | 電源工事 | 総務/情ｼｽ | 2022-11-28 | 2022-11-28 | bar: 2022-11-28
③ | ＭＳＫ | 電話・FAX不通の社内連絡 | 総務人事 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | bar: 2022-11-28
④ | ＭＳＫ | ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ、ﾗﾍﾞﾙｼｰﾙ類の配布 | 総務人事 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | bar: 2022-11-24 to 2022-11-25; 2022-11-28 to 2022-12-01
⑤ | ＭＳＫ | 書類等の梱包作業 | 各自 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | bar: 2022-12-01
⑥ | ＭＳＫ | ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙと椅子を部品庫へ移動 | 各自 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | bar: 2022-12-01
⑦ | 業者作業（ﾘｺｰ） | ﾚｲｱｳﾄ変更 | 総務/情ｼｽ | 2022-12-02 | 2022-12-04 | bar: 2022-12-02 to 2022-12-04
⑧ | ＭＳＫ | ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙを各自の席に移動 | 各自 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | bar: 2022-12-05
⑨ | ＭＳＫ | 書類等の開梱作業 | 各自 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | bar: 2022-12-05
Note on AJ8: 13時から作業

## 作業連絡内容
No | タスク |  | 担当者 | 予定
| カテゴリ | 作業名 |  | 開始日 | 終了日 | 作業内容・連絡事項
① | 業者作業（ｵｶﾑﾗ） | ﾓﾋﾞｰﾙﾗｯｸ撤去工事 | 総務人事 | 11/20（日） | 11/20（日） | ・ | ﾓﾋﾞｰﾙﾗｯｸを撤去します。（右側3列）
[6 empty] | ・ | ﾓﾋﾞｰﾙﾗｯｸ撤去工事を9時から行います。作業で大きな音が予想されますので出社は控えてください。
② | 業者作業（ﾘｺｰ） | 電源工事 | 総務/情ｼｽ | 11/28（月） | 11/28（月） | ・ | ﾓﾋﾞｰﾙﾗｯｸの撤去場所とﾘﾌﾚｯｼｭｺｰﾅｰの電源工事を行います。13時からを予定。
[6 empty] | ・ | ﾓﾋﾞｰﾙﾗｯｸ及びﾘﾌﾚｯｼｭｺｰﾅｰ付近の移動は注意してください。
③ | ＭＳＫ | 電話・FAX不通の社内連絡 | 総務/各自 | 11/28（月） | 11/28（月） | ・ | 社内通知はﾃﾞｽｸﾈｯﾂで連絡します。
[6 empty] | ・ | 社外への連絡は各自で連絡をしてください。
④ | ＭＳＫ | ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ、ﾗﾍﾞﾙｼｰﾙ類の配布 | 総務人事 | 11/30（水） | 11/30（水） | ・ | ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ、ﾗﾍﾞﾙｼｰﾙ類を配布します。
[6 empty] | ・ | 12/1に休暇、出張等で不在となり作業ができない方は総務人事へ連絡してください。先行して11/24以降にﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ、ﾗﾍﾞﾙｼｰﾙを配布します。
⑤ | ＭＳＫ | 書類等の梱包作業 | 各自 | 12/1（木） | 12/1（木） | ・ | 机の上・中は空にしてください。書類等はﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙに梱包してください。（部長席は机上の荷物のみ梱包）
⑥ | ＭＳＫ | ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙと椅子等を部品庫へ移動 | 各自 | 12/1（木） | 12/1（木） | ・ | 12/1（工事前）までに、机の上・中のものを空にしてください。
[6 empty] | ・ | 部品庫への荷物の移動は12/1に行ってください。
[6 empty] | ・ | 荷物のﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ詰めは本人が行い、荷物移動日（12/1）に不在になる人の荷物移動は各ﾁｰﾑで実施して下さい。
[6 empty] | ・ | 電話機以外は移動してください。
[6 empty] | ・ | 電話機にはﾗﾍﾞﾙｼｰﾙを貼り机上に置いたままにしてください。（ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙには入れないでください！）
[6 empty] | ・ | ﾗﾍﾞﾙｼｰﾙは1物品につき1枚貼り付けしてください。
[6 empty] | ・ | ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ、電話機、椅子、机、脇机、ﾘｰﾀﾞｰ用のｻﾎﾟｰﾄﾃｰﾌﾞﾙ・ﾜｺﾞﾝの見えやすい場所にﾗﾍﾞﾙｼｰﾙを貼ってください。
[6 empty] | ・ | 椅子はﾗﾍﾞﾙｼｰﾙを貼り部品庫へ移動してください。
[6 empty] | ・ | ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙには何も書かないでください。（再利用のため）
[6 empty] | ・ | ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙは一人当たり6枚配布します。部長席の方は2枚配布します。
[6 empty] | ・ | ｶﾞﾑﾃｰﾌﾟは各ﾁｰﾑに配布します。
[6 empty] | ・ | PCﾓﾆﾀｰ等のﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙに入らないものはﾗﾍﾞﾙｼｰﾙを貼って部品庫又は会議室へ移動してください。
[6 empty] | ・ | ﾗﾍﾞﾙｼｰﾙの番号は新内線番号です。
[6 empty] | ・ | ﾊﾟｿｺﾝ、貴重品は各自の更衣室ﾛｯｶｰへ移動してください。
⑦ | 業者作業（ﾘｺｰ） | ﾚｲｱｳﾄ変更 | 総務/情ｼｽ | 12/2（金） | 12/4（日） | ・ | ﾚｲｱｳﾄ変更、電話機、ﾈｯﾄﾜｰｸ、電源工事を行います。
[6 empty] | ・ | 12/2~4は1階のネットワーク・電話・FAX回線は利用できません。
[6 empty] | ・ | 12/2~4は1階執務室は出入り出来ません。
[6 empty] | ・ | 更衣室は使用可能。ﾘﾌﾚｯｼｭｺｰﾅｰは通行可です。通用口から更衣室等への移動時は十分注意してください。
[6 empty] | ・ | 12/2の業務は会議室、研修棟の設備を利用してください。（会議室割振り参照）
[6 empty] | ・ | 工事の間、特に12/2は業者用の駐車場を１５台確保するので協力されたい。
⑧ | ＭＳＫ | ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙと椅子等を各自の席に移動 | 各自 | 12/5（月） | 12/5（月） | ・ | 部品庫にある荷物を各自の席に移動
⑨ | ＭＳＫ | 書類等の開梱作業 | 各自 | 12/5（月） | 12/5（月） | ・ | 各自の荷物を開梱してください。
[6 empty] | ・ | 不在になる人の荷物移動は各ﾁｰﾑで実施して下さい。
[6 empty] | ・ | 使用後のﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙはｶﾞﾑﾃｰﾌﾟとﾗﾍﾞﾙｼｰﾙを剥がして部品庫の指定の場所に集積してください。

## 会議室割振り
2022-12-02 | 業務実施場所 会議室 割振り
部署 | 場所 |  | （内線番号）
営業推進部 | 研修棟 | 大会議室 | （600）
営業業務部 | 本社棟 | 会議室1,2 | （290,291）
ｻｰﾋﾞｽ本部 | 研修棟 | 新入社員研修室 | （630）
恵庭市市民会館
予備 | 本社棟 | 役員会議室
| 研修棟 | 研修教室
12月1日～5日は利用可（大会議室のみ５日午前中）

## ﾗﾍﾞﾙ貼付要領
【電話機】 |  | 【什器】
ﾗﾍﾞﾙｼｰﾙはﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲの下に貼って下さい。 | ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙには入れないでください。 | ﾗﾍﾞﾙｼｰﾙは机上面に貼ってください。
【ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ】

## ﾚｲｱｳﾄｲﾒｰｼﾞ
ﾚｲｱｳﾄ変更（案）
※座席の名前は確定ではありません

## 新内線
赤字：鳴動電話 | [15 empty] | 外線
[13 empty] | 営業推進部 |  |  | 33-3120
[13 empty] | 営業業務部 |  |  | 33-3151
[5 empty] | 齋藤 |  | 吉岡 |  | 岩井 | 山形 |  |  | 部品部部品販売ﾁｰﾑ |  |  | 33-3108
[13 empty] | 部品部部品管理ﾁｰﾑ |  |  | 33-3145
[13 empty] | 技術部 |  |  | 33-3135
|  | 124 | 125 |  | 146 |  | 147 |  | 178 | 179
|  | 松田 |  |  | 新 |  | 浜田 |  | 長野 | 小林 |  |  |  |  | 金森 |  | 溝口
|  | 122 | 123 |  | 144 |  | 145 |  | 176 | 177 |  | 172 | 173 |  | 194 |  | 195
|  | 武澤 | 山下 |  | 竹中 |  | 秋田 |  |  |  |  | 加賀谷 | 岡田 |  | 南川 |  | 高原
|  | 119 | 121 |  | 142 |  | 143 |  | 157 | 158 |  | 169 | 171 |  | 192 |  | 193
|  |  | 平田 |  |  |  | 清水 |  | 秋山 | 大島 |  | 菊池 | 井上 |  | 安藤 |  | マイケル
|  | 117 | 118 |  | 141 |  | 133 |  | 155 | 156 |  | 167 | 168 |  | 189 |  | 191
|  | 白鳥 | 樺澤 |  | ジェイ |  | 髙橋 |  | 丸山 | 豊田 |  | クリントン | 塩田 |  | 大島 |  | 舘山
|  | 115 | 116 |  | 131 |  | 132 |  | 153 | 154 |  | 165 | 166 |  | 187 |  | 188
|  | 池田 | 氷見 |  | 森 |  | 中井 |  | 鈴木 | 池田 |  | 丸山 | 星 |  | 本田 |  | 森
|  | 113 | 114 |  | 128 |  | 129 |  | 151 | 152 |  | 163 | 164 |  | 185 |  | 186
|  | 多賀 | 野田 |  | 永冨 |  | 東海 |  | 森田 | 柴田 |  | 鶴田 | 竹谷 |  | 児玉 |  | 岩井
|  | 111 | 112 |  | 126 |  | 127 |  | 148 | 149 |  | 161 | 162 |  | 183 |  | 184
| 中村 |  |  | 早坂 |  | 潤田 |  | 上原 |  |  | 森永 |  |  | 伊藤 |  | 小西
| 101 |  |  | 100 |  | 120 |  | 150 |  |  | 110 |  |  | 170 |  | 130

## 恵庭部品C倉庫スペース
北側
出入口
上段 | C-01-01-01 |  | 上段 | C-02-01-01 | 上段 | C-03-01-01 |  |  | 上段 | C-04-01-01 | 上段 | C-05-01-01 |  |  |  |  | 上段 | C-08-01-01
中段 | C-01-01-02 |  | 中段 | C-02-01-02 | 中段 | C-03-01-02 |  |  | 中段 | C-04-01-02 | 中段 | C-05-01-02 | C-05-SP-01 |  | C-05-SP-07 |  | 中段 | C-08-01-02
〃 | C-01-01-03 |  | 〃 | C-02-01-03 | 下段 | C-03-01-03 |  |  | 下段 | C-04-01-03 | 下段 | C-05-01-03 | ～06 |  | ～13 |  | 〃 | C-08-01-03
下段 | C-01-01-04 |  | 下段 | C-02-01-04 | [12 empty] | 下段 | C-08-01-04
上段 | C-01-02-01 |  | 上段 | C-02-02-01 | 上段 | C-03-02-01 |  |  | 上段 | C-04-02-01 | 上段 | C-05-02-01
中段 | C-01-02-02 |  | 中段 | C-02-02-02 | 中段 | C-03-02-02 |  |  | 中段 | C-04-02-02 | 中段 | C-05-02-02
〃 | C-01-02-03 |  | 〃 | C-02-02-03 | 下段 | C-03-02-03 |  |  | 下段 | C-04-02-03 | 下段 | C-05-02-03
下段 | C-01-02-04 |  | 下段 | C-02-02-04
上段 | C-01-03-01 |  | 上段 | C-02-03-01 | 上段 | C-03-03-01 |  |  | 上段 | C-04-03-01 | 上段 | C-05-03-01 |  |  |  |  | 上段 | C-08-02-01
中段 | C-01-03-02 |  | 中段 | C-02-03-02 | 中段 | C-03-03-02 |  |  | 中段 | C-04-03-02 | 中段 | C-05-03-02 |  |  |  |  | 中段 | C-08-02-02
〃 | C-01-03-03 |  | 〃 | C-02-03-03 | 下段 | C-03-03-03 |  |  | 下段 | C-04-03-03 | 下段 | C-05-03-03 | ② 荷物・椅子 置き場 |  |  |  | 〃 | C-08-02-03
下段 | C-01-03-04 |  | 下段 | C-02-03-04 | [12 empty] | 下段 | C-08-02-04
|  |  | 左 | G-00-01-03 | 左 | G-00-08-01 |  |  |  | G-00-14-00
| C-01-04-01 |  | 中 | G-00-01-02 | 中 | G-00-08-02 |  |  | ～ | G-00-14-03 |  | C-05-04-00
|  |  | 右 | G-00-01-01 | 右 | G-00-08-03 |  |  |  |  | ～ | C-05-04-03
|  |  | 左 | G-00-02-03 | 左 | G-00-09-01 |  |  |  | G-00-15-01
|  |  | 中 | G-00-02-02 | 中 | G-00-09-02 |  |  |  | G-00-15-02 | [6 empty] | 上段 | C-08-03-01
| C-01-05-01 |  | 右 | G-00-02-01 | 右 | G-00-09-03 |  |  |  | G-00-15-03 |  | C-05-05-00 | 椅子置場 |  |  |  | 中段 | C-08-03-02
～ | C-01-05-04 |  | 左 | G-00-03-03 | 左 | G-00-10-01 |  |  |  |  | ～ | C-05-05-03 |  |  |  |  | 〃 | C-08-03-03
|  |  | 中 | G-00-03-02 | 中 | G-00-10-02 |  |  |  | C-04-05-01 | [6 empty] | 下段 | C-08-03-04
|  |  | 右 | G-00-03-01 | 右 | G-00-10-03 |  |  | ～ | C-04-05-03
|  |  | 左 | G-00-04-03 | 左 | G-00-11-01 | [6 empty] | この辺
|  |  | 中 | G-00-04-02 | 中 | G-00-11-02
|  |  | 右 | G-00-04-01 | 右 | G-00-11-03 |  |  |  | C-04-06-01
|  |  | 左 | G-00-05-03 | 左 | G-00-12-01
|  |  | 中 | G-00-05-02 | 中 | G-00-12-02
|  |  | 右 | G-00-05-01 | 右 | G-00-12-03
|  |  | 左 | G-00-06-03 | 左 | G-00-13-01
|  |  | 中 | G-00-06-02 | 中 | G-00-13-02
|  |  | 右 | G-00-06-01 | 右 | G-00-13-03
|  |  | 左 | G-00-07-03
|  |  | 中 | G-00-07-02 |  | C-03-05-03
|  |  | 右 | G-00-07-01
|  | 事務所 |  |  |  |  | C倉庫
| デバンスペース | [15 empty] | D倉庫
C-08-04-00
① ダンボール置場 ③ 使用後のダンボールの回収場所
上段 | C-01-06-01 |  | 上段 | C-02-06-01 | 上段 | C-03-06-01 |  |  | 上段 | C-04-06-01 | 上段 | C-05-06-01 |  |  |  |  | 上段 | C-08-04-01
中段 | C-01-06-02 |  | 中段 | C-02-06-02 | 中段 | C-03-06-02 |  |  | 中段 | C-04-06-02 | 中段 | C-05-06-02 |  |  |  |  | 中段 | C-08-04-02
下段 | C-01-06-03 |  | 下段 | C-02-06-03 | 下段 | C-03-06-03 |  |  | 下段 | C-04-06-03 | 下段 | C-05-06-03 |  |  |  |  | 〃 | C-08-04-03
[17 empty] | 下段 | C-08-04-04
上段 | C-01-07-01 |  | 上段 | C-02-07-01 | 上段 | C-03-07-01 |  |  | 上段 | C-04-07-01 | 上段 | C-05-07-01
中段 | C-01-07-02 |  | 中段 | C-02-07-02 | 中段 | C-03-07-02 |  |  | 中段 | C-04-07-02 | 中段 | C-05-07-02 |  | 上段 | 上段
下段 | C-01-07-03 |  | 下段 | C-02-07-03 | 下段 | C-03-07-03 |  |  | 下段 | C-04-07-03 | 下段 | C-05-07-03 |  | C-06-06-02 | C-07-06-02
上段 | C-01-08-01 |  | 上段 | C-02-08-01 | 上段 | C-03-08-01 |  |  | 上段 | C-04-08-01 | 上段 | C-05-08-01 |  | 下段 | 下段 |  | 上段 | C-08-05-01
中段 | C-01-08-02 |  | 中段 | C-02-08-02 | 中段 | C-03-08-02 |  |  | 中段 | C-04-08-02 | 中段 | C-05-08-02 |  | C-06-06-01 | C-07-06-01 |  | 中段 | C-08-05-02
下段 | C-01-08-03 |  | 下段 | C-02-08-03 | 下段 | C-03-08-03 |  |  | 下段 | C-04-08-03 | 下段 | C-05-08-03 |  |  |  |  | 〃 | C-08-05-03
[17 empty] | 下段 | C-08-05-04
上段 | C-01-09-01 |  | 上段 | C-02-09-01 | 上段 | C-03-09-01 |  |  | 上段 | C-04-09-01 | 上段 | C-05-09-01
中段 | C-01-09-02 |  | 中段 | C-02-09-02 | 中段 | C-03-09-02 |  |  | 中段 | C-04-09-02 | 中段 | C-05-09-02
下段 | C-01-09-03 |  | 下段 | C-02-09-03 | 下段 | C-03-09-03 |  |  | 下段 | C-04-09-03 | 下段 | C-05-09-03 |  | C-06-09-03
南側
部品倉庫
デバン
製品倉庫
事務所
執務室
ダンボール・集積場

## 駐車場見取り図
１２月２日～４日工事期間 駐車場見取り図
| 注意 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
|  |  | 11: 旧工場３６台、新工場８台 合計４４台 | 少量危 険物庫
高圧受電所 | bar: 37 to 44
[22 empty] | 札晃 | 札晃 | 札晃 | 札晃 | 足澤 | 足澤
[7 empty] | 研修棟 | [15 empty] | 工場棟
[11 empty] | ﾄﾗｯｸ | ﾄﾗｯｸ
[28 empty] | 〇 | 私有車用駐車場は９１台分です。
私有車
門扉 |  |  | 27: 〇; 28: 駐車スペースがない場合だけ を利用
来客者用
可能とします。
社有車
| 旗 |  | 27: 〇; 28: 駐車は、片側から（手前や奥側）より詰めて下さい。
（白線が見えなくなり、効率が悪いため！！ 夏場も詰める）
お役様用
喫煙所
指定
| 指定 | 展示室
看板 | bar: 1 to 2
旧戸磯会館駐車場 約 ２０ 台
防火水槽
原則禁止
原則禁止
原則禁止
原則禁止
原則禁止
原則禁止
Ｃ駐車場
Ａ駐車場
Ｂ駐車場
原則禁止
２日～４日 業者使用
大 型
乗用車 ・小型